# Matriz de marco lógico del proyecto

La matriz de marco lógico evolucionará durante el ciclo de vida del proyecto: pueden añadirse nuevas líneas para enumerar las nuevas actividades, así como nuevas columnas para los objetivos intermedios (hitos) cuando proceda, y se actualizarán regularmente los valores en la columna prevista a efectos de notificación (véase «valor actual»).

|  | Cadena de resultados | Indicadores |  | Base de referencia (incl. año de referencia) | Valor actual Fecha de referencia | Objetivos (incl. año de referencia) | Fuentes y medios de verificación |  | Hipótesis de partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo global: Impacto | Cambio mayor y a más largo plazo que generará el proyecto y una serie de intervenciones de otros socios. | Miden el cambio a largo plazo al que contribuirá el proyecto. Deben presentarse desglosados por sexo. |  | Idealmente, debe extraerse de la estrategia del socio. |  | Idealmente, debe extraerse de la estrategia del socio. | Debe extraerse de la estrategia del socio. |  |  |
| Objetivo(s) específico(s): Repercusión(ones) | Efectos directos del proyecto que se obtendrán a medio plazo y que tienden a centrarse en los cambios de conducta resultante de proyecto Repercusión = Rp (posiblemente) Repercusión intermedia = Rpi | Miden los cambios de los factores que determinan la(s) repercusión(ones). Deben presentarse desglosados por sexo. |  | Punto de partida o valor actual de los indicadores. | Valor del indicador en la fecha señalada. | Valor previsto de los indicadores. | Fuentes de información y métodos utilizados para la recogida y notificación (incluyendo quién y cuándo o con qué frecuencia). |  | Factores fuera del control de gestión del proyecto que pueden incidir en la vinculación realización-repercusión. |
| Realizaciones | Las realizaciones directas/tangibles (infraestructuras, bienes y servicios) logradas por el proyecto. Realización = Rz Rz 1.1. (vinculado a Rp 1) Rz 1.2. (vinculado a Rp 1) (...) Rz 2.1. (vinculado a Rp 2) (...) | Mide el grado de logro de las realizaciones. Deben presentarse desglosados por sexo. |  | Como el punto anterior para los indicadores correspondientes. |  | Como el punto anterior para los indicadores correspondientes. | Como el punto anterior para el indicador correspondiente. |  | Factores fuera del control de gestión del proyecto que pueden incidir en la vinculación realización-repercusión. |
| Actividades | ¿Cuáles son las principales actividades que han de llevarse a cabo para producir las realizaciones? (Agrupe las actividades por resultado y numérelas de la siguiente manera: A 1.1.1. — «Título de la actividad» A 1.1.2. «Título de la actividad»: (vinculado a la Rp 1.1.) A 1.2.1. — «Título de la actividad» (...) (vinculado a la Rp 1.2.) A 2.1.2. «Título de la actividad»: (...) (vinculado a la Rp 2.1.) (...) |  | Medios: ¿Cuáles son los medios necesarios para realizar estas actividades, por ejemplo, personal, material, formación, estudios, suministros, instalaciones operativas, etc.? Costes ¿Cuáles son los costes de la acción? ¿Cómo se clasifican? (Desglose en el presupuesto de la acción) |  |  |  |  | Factores fuera del control de gestión del proyecto que pueden incidir en la vinculación realización-repercusión. |  |

El coordinador podrá modificar unilateralmente las actividades y realizaciones, todos los indicadores y los objetivos correspondientes, los valores de referencia y las fuentes de verificación descritos en este marco lógico, de conformidad con la cláusula 9. 4 de las Condiciones Generales. Las eventuales modificaciones deberán explicarse en los informes, si es posible anticipadamente. En caso de duda, se recomienda consultar previamente al Órgano de Contratación para comprobar que las propuestas de modificación no afectan al objetivo principal del proyecto.

Aunque se permite incluir más de un objetivo específico, sobre todo en los programas complejos, es una buena práctica fijar un único objetivo específico / repercusión (principal). Cuando proceda, en la línea correspondiente a las realizaciones deberán figurar repercusiones intermedias con sus correspondientes indicadores (de repercusión): esta debería ser en tal caso la secuencia de abreviaturas: Rp (repercusión principal); Rpi1 (repercusión intermedia 1); Rpi2 (...); Rz 1.1. (realización relacionada con la repercusión intermedia 1), Rz 1.2., Rz 2.1., Rz 2.2. (...).

Definiciones:

«Impacto»: efectos primarios y secundarios producidos por la acción a largo plazo.

«Repercusiones»: los efectos probables o logrados a corto y medio plazo de las realizaciones de una acción.

«Realizaciones»: los productos, bienes de capital y servicios resultantes de las actividades de una acción.

«Indicador»: el factor cuantitativo o cualitativo o la variable que proporciona un instrumento sencillo y fiable para medir la consecución de los resultados de la acción.

«Valor de referencia»: el punto de partida o valor corriente de los indicadores.

«Objetivo» (u objetivo de resultados): el nivel cualitativa o cuantitativamente mensurable de realizaciones, repercusiones o impactos previstos de una acción.

Una «matriz de marco lógico» es una matriz en la que se recogen los resultados, las hipótesis, los indicadores, los objetivos, los valores de referencia y las fuentes de verificación relacionadas con una acción.

La lógica de intervención explica cómo, en un contexto determinado, las actividades darán lugar a las realizaciones, las realizaciones a las repercusiones y las repercusiones al impacto esperado. Las hipótesis más significativas desarrolladas en este proceso de reflexión deben incluirse en la matriz de marco lógico.