Rapport Annuel

Programme multi-sectoriel de développement durable de la ville de Boma « Ville Durable » en RD Congo

Code projet : 23DDU0C023

Numéro de concours CCD1159

Période couverte : du 01/01 au 31/12/2025

Février 2026

Table des matieres

Acronymes	3

Fiche Synthétique du projet	5

0 Résumé du rapport	7

1	Contexte	8

1.1	Rappel des principaux objectifs, composantes du projet et stratégie de l’action	8

1.2	Evolution du contexte général et institutionnel	8

1.3	Contexte local - Boma en 2025	9

1.4	Points saillants 2025 dans le cadre du projet	10

2	Résultats et avancement du projet	10

2.1	Principales réalisations et niveau d’avancement général	10

2.2	Analyse par composantes / OS/ résultats	10

2.2.1	OS1 : Adapter Boma aux effets du changement climatique/ Renforcer les infrastructures urbaines	10

2.2.2	OS2 - Stimuler l’attractivité et le dynamisme local	12

2.2.3	OS3 - Favoriser la gouvernance inclusive et durable	14

3	Suivi, évaluation et apprentissages	17

3.1	Dispositif de suivi-évaluation et outils de mesure	17

3.2	Analyse des indicateurs et atteinte des résultats du cadre logique	18

3.2.1	OS1/R1 : Réalisation des études stratégiques (Plan Directeur Urbain, Schéma Directeur des Déchets Solides)	18

3.2.2	OS1/R2 : Réhabilitation d’équipements publics (complexe sportif)	19

3.2.3	OS2/R3 : Soutien à la société civile via des appels à projets et construction d’un bâtiment socioculturel (Maison des Femmes, de la jeunesse et de la culture)	19

3.2.4	OS2/R4 : Élaboration du Plan Local d’Aménagement du Territoire (PLAT)	19

3.2.5	OS3 / R5 - Gouvernance du projet, coordination institutionnelle et appui à l’UGP	19

3.2.6	OS3/R6 : Intégration des bénéficiaires, suivi environnemental et social, et participation citoyenne	19

3.3	Enseignements tirés, bonnes pratiques et points d’attention	20

3.3.1	Enseignements institutionnels	20

3.3.2	Enseignements opérationnels	20

3.3.3	Bonnes pratiques identifiées	21

3.3.4	Points d’attention pour la suite	21

4	Thèmes transversaux	21

4.1	Environnement et social	21

4.2	Genre	22

4.3	Communication	22

5	Gestion et Pilotage du projet	23

5.1	Organisation, ressources humaines et matérielles	23

5.2	Exécution budgétaire et analyse financière	23

5.3	Gouvernance et coordination du projet	23

5.4	Coopération et partenariats institutionnels	24

5.5	Gestion des Risques	24

6	Perspectives et plan de travail à venir	25

6.1	Prochaines étapes clés (2026)	25

6.1.1	Études stratégiques et planification urbaine (OS1 / R1 & R4)	25

6.1.2	Réhabilitation et construction d’équipements publics (OS1 & OS2 / R2)	25

6.1.3	Appels à projets et participation citoyenne (OS2)	26

6.1.4	Appui à la gouvernance et coordination institutionnelle (OS3 / R5 & R6)	26

6.1.5	Objectifs transversaux pour l’année 2026	26

6.2	Plan d’action prévisionnel (2026)	27

6.3	Pérennité et durabilité des actions	27

Annexes	30

ANNEXE 1 - Livrables techniques et transversaux	30

Annexe 1.1 - Plan SERA et Plan COM SERA	30

Annexe 1.2 - Plan GENRE	30

Annexe 1.3 - Charte E&S pour AAP, Fiches de screening et plan d’action E&S	30

ANNEXE 2 - Outils de pilotage et de suivi	30

Annexe 2.1 - Tableau de bord consolidé	30

Annexe 2.2 - Grille consolidée des indicateurs du cadre logique	30

Annexe 2.3 - Note de cadrage institutionnel AT	30

Annexe 2.4 - Note méthodologique – Processus de mise en œuvre AAP	30

Annexe 2.5 - Mission et réunion de lancement du projet Ville Durable Boma	30

ANNEXE 3 - Documents contractuels de référence	30

Annexe 3.1 - Convention de délégation maitrise d’ouvrage délégué mairie/EF	30

ANNEXE 4 - Exécution budgétaire et états financiers	30

Annexe 4.1	30

# Acronymes

| AAP | Appel A Projet |
| --- | --- |
| AFD | Agence Française de Développement |
| AMI | Appel à Manifestation d’Intérêt |
| ANAT | Agence Nationale d’Aménagement du Territoire |
| ANO | Avis de Non Objection |
| AO | Appel d’Offres |
| COPIL | Comité de Pilotage |
| COTECH | Comité Technique |
| DAJ | Direction Affaires Juridiques |
| DCE | Dossier de Consultation des Entreprises |
| DPS | Division Provinciale de la Santé |
| EF | Expertise France |
| FONAT | Fonds National d’Aménagement du Territoire |
| M&E | Monitoring et évaluation |
| MINAT | Ministère d’Aménagement du Territoire |
| MOD | Maîtrise d’Ouvrage Délégué |
| MOE | Maîtrise d’Œuvre |
| ONAT | Observatoire d’Aménagement du Territoire |
| OS1, 2... | Objectif spécifique 1, 2 ; … |
| OSC | Organisation de la Société Civile |
| PDU | Plan Directeur d’Urbanisme |
| PEES | Plan d’Engagement Environnemental et Social |
| PLAT | Plan Local d’Aménagement du Territoire |
| PTAB | Plan de Travail et Budget Annuel |
| PPM | Passation des Marchés ( |
| TDR | Termes de Référence |
| R1, 2, … | Résultat 1, 2, … |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| RH | Ressources Humaines |
| SERA | Suivi, Evaluation, Redevabilité & Apprentissage |
| SDGDS | Schéma Directeur de Gestion des Déchets Solides |
| SNAT | Schéma National d’Aménagement du Territoire |
| UGP | Unité de Gestion de Projet |
| YMCA | Association Young Men's Christian Association |

# Fiche Synthétique du projet

| Intitulé du projet | Programme multisectoriel de développement durable de la ville de Boma (« Ville Durable ») |
| --- | --- |
| Code projet | Code projet : 23DDU0C023 Numéro de concours CCD1159 |
| Secteur d’intervention | Développement durable |
| Zone géographique, d’intervention | BOMA/RDC |
| Budget total | 10 Millions d’Euros |
| Institution financière | AFD |
| Date de début de la Convention accord particulier | 01/janvier/2025 |
| Date de fin de la Convention Accord particulier | 31/décembre/2028 |
| Date du premier Comité de pilotage d’ouverture | Date reportée en 2026 |
| Partenaires du projet institutionnel et technique | MINAT/ANAT OSC |
| Contrat de mandat délégation Maitrise Ouvrage Délégué | Mairie de Boma |
| Bénéficiaires | - Institutions locales et nationales (ANAT, UGP, Mairie de Boma, Communes) - Organisations de la société civile - Populations de la ville de Boma, en particulier les femmes et les jeunes |
| Objectif général | Améliorer la résilience de la ville de Boma et les conditions de vie de ses habitants, en particulier les femmes et les jeunes |
| Objectifs spécifiques | OS1 : Adapter Boma aux effets du changement climatique en renforçant les infrastructures urbaines OS 2 : Stimuler l’attractivité et le dynamisme local OS 3 : Favoriser la gouvernance inclusive et durable |
| Résultats | OS1/R1 : Réalisation des études stratégiques (Plan Directeur d’Urbanisme, Schéma Directeur des Déchets Solides) |
|  | OS1/R2 : Réhabilitation d’équipements administratifs et sportifs (complexe sportif) |
|  | OS2/R3 : Soutien à la société civile via des appels à projets et construction d’un bâtiment socioculturel (Maison des Femmes, de la jeunesse et de la culture) |
|  | OS2/R4 : Élaboration du Plan Local d’Aménagement du Territoire (PLAT) |
|  | OS3/R5 : Appui à l’UGP, coordination technique avec l’ANAT et renforcement des capacités des partenaires locaux |
|  | OS3/R6 : Intégration des bénéficiaires, suivi environnemental et social et participation citoyenne |
| Année couverte par le rapport | 2025 |

# 0 Résumé du rapport

Le projet Ville Durable de Boma, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France (EF), est conduit en partenariat avec le Ministère de l’Aménagement du Territoire (MINAT) et l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire (ANAT), avec une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée auprès de la Mairie de Boma. Doté d’un budget global de 10 millions d’euros, le projet a démarré en janvier 2025, avec une montée en charge opérationnelle progressive à partir du deuxième trimestre.

Le projet vise à améliorer la résilience urbaine et les conditions de vie des habitants de Boma, en portant une attention particulière aux femmes et aux jeunes, à travers une approche intégrée du développement urbain durable articulée autour de trois objectifs spécifiques :

- Adapter la ville aux effets du changement climatique et renforcer les infrastructures urbaines ;

- Stimuler l’attractivité et le dynamisme local ;

- Favoriser une gouvernance inclusive et durable.

L’année 2025 a constitué une phase fondatrice du projet. Elle a été principalement consacrée à la mise en place du cadre institutionnel, technique et opérationnel nécessaire à son déploiement : structuration de la gouvernance, installation progressive de l’Unité de Gestion du Projet, lancement des principaux marchés d’études et de maîtrise d’œuvre, et déploiement des dispositifs transversaux (SERA, genre, environnement et social).

Les principales actions engagées concernent notamment :

- La signature du mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) entre la Mairie de Boma et Expertise France ;

- Le lancement des marchés relatifs aux études urbaines stratégiques (PDU, SDGDS, PLAT) et à la maîtrise d’œuvre (MOE) des équipements publics (complexe sportif, Maison des Femmes, Maison de la Jeunesse et de la Culture) ;

- Le lancement des consultances transversales relatives à l’approche SERA, au Genre et aux sauvegardes environnementales et sociales ;

- Le démarrage de la première phase des appels à projets (AAP) ;

- La préparation des plans de communication et de suivi-évaluation ;

- L’appui à l’ANAT et à l’Unité de Gestion du Projet (UGP) pour le suivi, le contrôle et la coordination opérationnelle de la mise en œuvre;

- L’appui à l’Unité de Gestion du Projet (UGP).

Cette phase de démarrage a également permis d’identifier et de traiter de manière anticipée plusieurs enjeux structurants, notamment d’ordre institutionnel, foncier et organisationnel. Les mesures correctives mises en œuvre ont permis de sécuriser la poursuite du projet et de préparer une entrée en phase d’exécution dans des conditions maîtrisées.

L’année 2026 marquera une étape clé de mise en œuvre opérationnelle, avec le démarrage effectif des études urbaines et de la maîtrise d’œuvre des équipements, la montée en puissance des appels à projets et des dispositifs de gouvernance locale, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et communautaires.

# Contexte

## Rappel des principaux objectifs, composantes du projet et stratégie de l’action

Le projet Ville Durable de Boma s’inscrit dans la stratégie conjointe AFD - RDC en faveur d’un développement urbain résilient, inclusif et durable, ciblant en priorité les villes secondaires confrontées à des déficits structurels en matière de planification urbaine, d’infrastructures et de gouvernance locale. À Boma, ces enjeux se traduisent notamment par une forte vulnérabilité aux effets du changement climatique, des carences en équipements publics et des capacités institutionnelles locales encore limitées.

L’objectif général du projet est de renforcer la résilience de la ville de Boma et la gouvernance locale, à travers une approche multisectorielle intégrée combinant planification urbaine stratégique, investissements dans des infrastructures publiques et appui à la participation citoyenne.

Pour atteindre cet objectif, le projet est structuré autour de trois objectifs spécifiques complémentaires :

- OS1 - Adapter Boma aux effets du changement climatique à travers la réalisation des études urbaines stratégiques (PDU, SDGDS, PLAT) et la réhabilitation d’équipements intégrant des critères de résilience climatique et environnementale ;

- OS2 - Stimuler l’attractivité et le dynamisme local en soutenant les acteurs socio-économiques et associatifs et en favorisant la création ou la requalification d’espaces publics et d’équipements inclusifs en particulier au bénéfice des femmes et des jeunes ;

- OS3 - Favoriser la gouvernance inclusive et durable par le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs locaux, l’amélioration de la coordination territoriale et l’appui à la mise en œuvre du projet et aux dispositifs de participation citoyenne.

La stratégie d’intervention du projet repose sur trois leviers :

1. Une ingénierie urbaine intégrée articulant planification, infrastructures et enjeux environnementaux afin d’assurer la cohérence et la durabilité des interventions ;

2. Une approche territoriale participative associant étroitement la Mairie de Boma, les trois communes, la province du Kongo-Central, les autorités nationales et les organisations de la société civile ;

3. Une redevabilité partagée, fondée sur des dispositifs de communication structurés, un système de suivi-évaluation (SERA) et l’implication des acteurs locaux tout au long du projet.

## Evolution du contexte général et institutionnel

L’année 2025 s’inscrit en République Démocratique du Congo dans une dynamique de consolidation institutionnelle à la suite des élections nationales et provinciales de 2023. Les autorités nationales ont réaffirmé plusieurs priorités, notamment la poursuite du processus de décentralisation, le renforcement de la gouvernance locale et la nécessité d’une planification urbaine plus structurée, dans un contexte d’urbanisation rapide et de vulnérabilité climatique accrue. Si ces orientations sont largement partagées sur le plan politique et sectoriel, elles ne se traduisent pas encore, à ce stade, par des réformes législatives majeures ni par des dispositifs opérationnels pleinement aboutis au niveau local.

Sur le plan sectoriel, trois axes prioritaires réaffirmés en 2025 concernent directement le projet Ville Durable de Boma :

- La modernisation de la gestion foncière et des systèmes cadastraux, un chantier déjà engagé de manière progressive, encore limité à quelques initiatives pilotes et à une volonté plus affichée au niveau central de passer à la numérisation du cadastre ;

- Le renforcement de la résilience climatique, dans un contexte marqué par la multiplication d’épisodes d’érosion, d’inondations urbaines et de non maitrise dans l’occupation du sol, affectant particulièrement les villes côtières ;

- La structuration et l’harmonisation des outils de planification territoriale (SNAT, PLAT, PDU), encouragée par les ministères sectoriels et portée notamment par l’ANAT dans le cadre de la réforme du secteur de l’aménagement du territoire.

À l’échelle régionale, l’axe portuaire Matadi – Boma - Banana est régulièrement mis en avant comme un territoire à forts enjeux économiques et climatiques, notamment dans le cadre du projet de développement du port en eau profonde de Banana et du corridor routier Sakania - Banana, porté par l’Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT).

Par ailleurs, le projet Inga 3, mis en œuvre par l’Agence pour le Développement et la Promotion du projet Grand Inga (ADPI) et inscrit dans une stratégie nationale visant à accroître l’accès à l’énergie et à renforcer la compétitivité économique du pays, constitue un facteur majeur d’évolution pour la province du Kongo-Central, avec des effets indirects attendus sur les dynamiques urbaines et territoriales.

## Contexte local - Boma en 2025

À l’échelle locale, l’année 2025 a été marquée par une stabilité des autorités municipales et par une volonté affirmée de collaboration avec les partenaires techniques et financiers. La visite officielle de la Première Ministre en octobre 2025 a constitué un signal politique fort, réaffirmant l’importance stratégique de Boma dans la dynamique économique nationale, la nécessité de relancer les activités portuaires dans un contexte de concurrence régionale accrue, ainsi que la volonté de soutenir la reprise de certaines activités industrielles locales, identifiées comme des leviers de création d’emplois et de diversification économique.

Parallèlement à ces signaux politiques positifs, la ville de Boma a continué de faire face à plusieurs vulnérabilités structurelles, notamment des pressions environnementales importantes (érosion des berges, inondations récurrentes en saison des pluies, pluie diluvienne du 10 décembre 2025 ayant contribué à l’effondrement de l’ancien pont métallique, entraînant plus d’une dizaine de victimes), une faiblesse des infrastructures communautaires (sport, jeunesse, culture), une dynamique économique largement informelle et une base fiscale restreinte. Des problématiques sécuritaires ponctuelles, de criminalité urbaine, ont également été observées, sans remettre en cause la stabilité générale, mais révélatrices d’une vulnérabilité socio-économique persistante.

Ces contraintes, combinées à des capacités institutionnelles locales encore limitées, renforcent la pertinence et l’urgence des études et des outils de planification prévus dans le cadre du projet (PDU, PLAT, SDGDS), conçus comme des leviers pour accompagner le développement urbain futur de Boma de manière plus résiliente, coordonnée et durable.

## Points saillants 2025 dans le cadre du projet

L’année 2025 a constitué une phase de structuration et de dialogue institutionnel entre la Mairie de Boma, les autorités provinciales et nationales, et les partenaires du projet. Plusieurs jalons ont ainsi structuré la mise en œuvre du projet :

- L’installation opérationnelle du projet et l’engagement formalisé du dialogue avec les partenaires institutionnels et la société civile;

- La signature du mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) entre Expertise France et la Mairie de Boma, formalisant le cadre de mise en œuvre des infrastructures et des outils de planification ;

- La coordination technique effective avec l’ANAT, dans l’attente de la signature du protocole EF - MINAT, sans impact bloquant sur l’avancement des activités ;

- La structuration de l’Unité de Gestion du Projet (UGP), avec la prise de fonction du Coordonnateur en novembre 2025, suivie du renforcement de l’équipe technique et administrative ;

- La mise en place progressive des instances de gouvernance : la tenue du Comité de pilotage d’ouverture ayant été reportée en raison notamment de l’installation tardive de l’UGP, les missions conjointes avec l’AFD, l’EF, le MINAT, l’ANAT et les autorités provinciales ont permis d’acter le lancement du cadre de gouvernance du projet.

# Résultats et avancement du projet

## Principales réalisations et niveau d’avancement général

À l’issue de l’année 2025, le projet Ville Durable Boma a franchi les principaux jalons nécessaires à son entrée en phase d’exécution. Les dispositifs clés du projet (gouvernance, passation de marchés, outils de planification, dispositifs transversaux) sont désormais opérationnels ou en cours de finalisation.

L’ensemble des chantiers structurants du projet (planification urbaine et gestion des déchets solides, équipements publics, dispositifs transversaux) est désormais engagé ou en phase de sélection, permettant une entrée progressive en phase d’exécution opérationnelle à partir de 2026.

## Analyse par composantes / OS/ résultats

### OS1 : Adapter Boma aux effets du changement climatique/ Renforcer les infrastructures urbaines

R1 - Études urbaines stratégiques (PDU, SDGDS, PLAT)

Le résultat R1 vise à doter la ville de Boma d’un socle cohérent d’outils de planification urbaine, intégrant à la fois les enjeux de développement urbain, de résilience climatique et de gouvernance locale. Ces études, dont le démarrage est prévu au premier trimestre de 2026 pour une durée estimée de 22 mois, sont conçues comme des outils d’aide à la décision, adaptés aux capacités institutionnelles et techniques des acteurs locaux et favorisant leur appropriation.

Le choix de lancer ces trois documents de planification de manière coordonnée répond à une double logique.
D’une part, assurer la cohérence entre les différents niveaux d’intervention (territorial, urbain et sectoriel).
D’autre part, limiter les effets de fragmentation des outils de planification, identifiés comme un facteur récurrent de faible effectivité des politiques urbaines.

Dès la phase de préparation, les Termes de Référence (TDR) des études ont été validés en concertation avec l’ANAT, garantissant leur alignement avec la méthodologie nationale d’aménagement du territoire et les cadres réglementaires en vigueur.

Sur le plan opérationnel, l’appel d’offres a été publié le 4 octobre 2025, avec une date de remise des offres fixée au 21 novembre. Quatre propositions éligibles ont été reçues et analysées. Le rapport d’évaluation, finalisé fin décembre 2025, a mis en évidence un bon niveau technique global, avec trois propositions jugées satisfaisantes. La contractualisation avec le groupement retenu est prévue pour février 2026.

Un arbitrage a été opéré lors de la passation des marchés : les trois études (PLAT, PDU et SDGDS), ont été regroupées au sein d’un marché unique. Ce choix répond à plusieurs objectifs complémentaires :

- Garantir une cohérence méthodologique et stratégique entre les différents documents de planification ;

- Éviter les redondances de diagnostics et les divergences de scénarios ;

- Limiter les risques de dérives calendaires et financières souvent observées dans des dispositifs fragmentés ;

- Permettre à des bureaux structurés de proposer des offres intégrées, tout en maintenant un coût global maîtrisé.

En parallèle, une étude institutionnelle de référence (Baseline) a été engagée afin d’évaluer les capacités de la Mairie et des Communes en matière de pilotage, de suivi et de mise en œuvre des outils de planification urbaine. Le choix de lancer cette étude en amont répond à la volonté de fonder l’intervention du projet sur une compréhension fine des réalités institutionnelles locales, dans une logique de capacitation progressive plutôt que de simple production d’outils.

Les premières concertations menées avec les services municipaux et provinciaux ont permis d’identifier des enjeux, notamment en ce qui concerne le pilotage futur du Plan Directeur d’Urbanisme (PDU), les modalités de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements socioculturels, la coordination entre la Mairie, les Communes et les services déconcentrés, ainsi que les performances budgétaires locales.

Cette démarche vise également à mettre en évidence les compétences existantes sur lesquelles le projet pourra s’appuyer, tant dans le cadre de l’élaboration des outils de planification urbaine et de gestion des déchets que dans leur mise en œuvre opérationnelle. L’étude constitue ainsi un socle analytique pour définir des actions de renforcement des capacités ciblées, adaptées aux besoins réels des institutions locales et à leurs marges de manœuvre effectives. Enfin, cette étude permettra d’anticiper les conditions de gestion des équipements publics qui seront construits ou réhabilités dans le cadre du projet, et d’orienter les choix en matière de gouvernance, d’organisation et de financement, afin de renforcer l’appropriation locale et la durabilité des investissements réalisés.

R2 - Réhabilitation d’équipements publics (Complexe sportif)

Le résultat R2 contribue à l’amélioration des infrastructures publiques, en intégrant dès la phase de conception, des exigences de qualité, de durabilité et de gestion pérenne. L’appel d’offres relatif à la maîtrise d’œuvre du Complexe sportif a été publié le 6 octobre 2025 (un appel d’offre commun avec les 3 infrastructures, regroupées). Quatre offres ont été réceptionnées le 6 novembre et analysées sur les plans technique et financier entre novembre et décembre 2025. Une offre est ressortie bien supérieure, celle du groupement ARTER/VSI. La phase finale du processus d’évaluation s’est achevée en décembre 2025, avec une contractualisation prévue en février 2026.

Les missions de maîtrise d’œuvre ne se limitent pas à une approche technique. Elles intègrent explicitement les dimensions environnementales et sociales, avec des attendus en matière de participation des usagers, de co-construction de la programmation, de dispositifs de gestion et de sauvegarde environnementale et sociale.

Dans une logique de cohérence et d’efficacité, le marché de maîtrise d’œuvre des trois infrastructures du projet (complexe sportif, maison des jeunes et maison des Femmes) a été regroupé en un lot unique. Ce choix visait à mobiliser un bureau d’études disposant de capacités suffisantes pour assurer un suivi intégré, tout en générant des économies d’échelle et une approche architecturale harmonisée. En revanche, les marchés de travaux feront l’objet d’un allotissement distinct.

Par ailleurs, des contraintes foncières et juridiques ont été identifiées sur le site du complexe sportif, nécessitant une sécurisation préalable du montage foncier avant tout engagement de travaux. Ces enjeux font l’objet d’un traitement spécifique en lien avec les autorités provinciales et municipales, ainsi qu’avec l’association YMCA actuellement détentrice des droits sur le site. Des échanges ont été engagés dès décembre 2025 afin d’examiner des solutions de compensation et de sécurisation juridique, avec pour objectif la clarification du statut foncier et la reprise du titre au nom de l’État, condition indispensable à la poursuite des travaux.

### OS2 - Stimuler l’attractivité et le dynamisme local

R3 - Encourager les opportunités économiques et la cohésion sociale, en particulier pour les femmes et les jeunes

Le résultat R3 vise à renforcer le tissu socio-économique local en soutenant les initiatives de la société civile et en dotant la ville d’équipements socioculturels favorisant l’engagement citoyen, l’insertion économique et la cohésion sociale. Il s’inscrit dans une logique de développement local intégré, articulant inclusion sociale, attractivité territoriale et résilience urbaine.

a) Mise en place du dispositif d’Appel à Projets (AAP)

L’Appel à Projets constitue l’un des principaux leviers opérationnels de l’OS2. Conçu comme un outil de stimulation de l’économie locale et de cohésion sociale, il vise à soutenir des initiatives capables de produire des effets tangibles à l’échelle des quartiers, tout en contribuant aux objectifs transversaux du projet en matière de résilience urbaine et de participation citoyenne.

Le cadre de l’AAP a été finalisé en 2025 à l’issue d’un processus de concertation associant Expertise France, l’Agence Française de Développement (AFD), l’ANAT, la Mairie de Boma, les Communes ainsi que les organisations de la société civile. Cette phase préparatoire a permis d’ajuster les orientations de l’AAP aux réalités du tissu associatif et économique local tout en garantissant leur cohérence avec les priorités stratégiques du projet.

L’AAP est structuré autour de trois lots thématiques complémentaires couvrant à la fois les enjeux d’inclusion sociale, de participation citoyenne et de développement économique :

• Lot 1 : Amélioration du cadre de vie et animation du territoire (environnement urbain, assainissement, espaces publics, sport et culture) ;

• Lot 2 : Développement de l’économie locale et initiatives productives (chaînes de valeur, transformation, services économiques, insertion professionnelle) ;
• Lot 3 : Inclusion sociale et autonomisation des femmes et des populations vulnérables (genre, jeunesse, cohésion sociale, prévention des violences, accès aux services).

Cette structuration vise à s’assurer que les projets soutenus répondent simultanément aux enjeux sociaux et à la nécessité d’un impact réel en matière de résilience urbaine, de stimulation de l’économie locale et de développement intégré.

L’enveloppe globale allouée à l’AAP est d’environ 900 k€, avec des montants de subvention indicatifs compris entre 80 000 € et 140 000 €, selon les lots et la nature des actions.

Les critères de sélection ont été définis afin de garantir la qualité, la faisabilité, la durabilité et l’impact des projets retenus, ainsi que leur adéquation avec les objectifs du projet.

La conception du dispositif a recherché un équilibre entre, d’une part, le soutien à des projets portés par des organisations expérimentées, capables de produire un impact significatif, et, d’autre part, l’ouverture du financement à des structures locales émergentes, fortement ancrées dans la réalité bomatracienne. La constitution de partenariats a ainsi été encouragée afin de favoriser le transfert de compétences et l’ancrage local des initiatives.

Des réunions d’information et des ateliers de travail ont été organisés au niveau local afin de faciliter l’appropriation du dispositif, de ses objectifs et de ses modalités de mise en œuvre par les acteurs locaux. L’Avis de Non-Objection du siège d’Expertise France a été obtenu le 18 novembre 2025, permettant la publication de l’appel le 19 novembre 2025 sur la plateforme POPS et dans la presse locale (Média Congo). La réception des notes succinctes, phase une, est prévue le 9 janvier 2026. Elle sera suivie d’une phase d’analyse et de présélection, puis d’une seconde phase de dépôt des propositions complètes.
La contractualisation des projets est envisagée à partir de juillet 2026. Cf (ANNEXE 2.4).

b) Appui direct aux petites structures locales

En complément de l’AAP, un mécanisme d’appui direct a été mis en place afin de soutenir les petites structures locales disposant de capacités limitées mais fortement engagées au niveau communautaire. Ce dispositif vise à apporter des réponses rapides et concrètes en prévoyant la fourniture de petits équipements productifs, avec un plafond indicatif de 5 000 USD par bénéficiaire, pour un budget total estimé à 60 000 USD.

Le lancement de ce mécanisme dès la phase initiale du projet répond à un double objectif.
D’une part, tenir compte des délais inhérents au dispositif d’AAP, dont le cycle de sélection est relativement long.
D’autre part, rendre visibles à court terme les effets du projet sur le terrain.

Cette approche permet de renforcer l’adhésion des acteurs locaux en matérialisant rapidement l’entrée du projet dans sa phase opérationnelle.

La séance plénière organisée en novembre 2025 avec les OSC et les autres acteurs locaux a suscité une forte mobilisation. À l’issue de l’analyse technique et des visites de terrain, dix structures locales ont été sélectionnées dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (5), de l’insertion et de l’artisanat local (2), du sport et de la cohésion sociale (1), ainsi que de l’environnement et du cadre de vie (2). Ce dispositif vise également à renforcer la visibilité du projet et son ancrage communautaire dès le premier semestre 2026.

c) Construction des équipements socioculturels

La construction de la Maison des Femmes et de la Maison de la Jeunesse et de la Culture constitue un élément central de l’OS2, en appui aux dynamiques d’inclusion sociale, d’engagement citoyen et d’autonomisation économique. Ces Infrastructures relèvent du même marché de maîtrise d’œuvre que le complexe sportif, pour lequel le groupement ARTER / VSI a été sélectionné, garantissant ainsi une approche intégrée et cohérente sur l’ensemble des infrastructures publics du projet. Les études d’avant-projet et la préparation des dossiers de consultation des entreprises (DCE) sont prévues pour fin 2026, en intégrant des réflexions sur la gestion future et l’appropriation des équipements par les acteurs locaux.

R4 - Élaboration du Plan Local d’Aménagement du Territoire (PLAT)

Bien que relevant principalement des outils de planification territoriale, le Plan Local d’Aménagement du Territoire (PLAT) contribue directement à l’atteinte de l’OS2 en posant les bases d’une attractivité territoriale maîtrisée, favorable au développement économique local et à l’organisation cohérente des usages du sol. À ce titre, il est conçu comme un outil transversal, à l’interface entre planification stratégique, gouvernance territoriale et développement local.

Le PLAT est intégré au même lot d’études urbaines stratégiques afin d’assurer une cohérence méthodologique et institutionnelle avec le Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) et le Schéma Directeur de Gestion des Déchets Solides (SDGDS). Cette approche mutualisée permet d’assurer l’alignement des diagnostics, des scénarios et des orientations stratégiques, tout en optimisant les ressources mobilisées, notamment à travers la conduite conjointe des ateliers participatifs, des enquêtes de terrain et des outils SIG. Les premières concertations locales associant la Mairie, la Province et l’ANAT sont prévues au démarrage des études en 2026, avec un cadrage spécifique sur l’articulation du PLAT avec les dispositifs existants d’aménagement du territoire.

### OS3 - Favoriser la gouvernance inclusive et durable

R5 - Appui à la gouvernance locale et à la coordination institutionnelle

Le résultat R5 vise à structurer un pilotage efficace et partagé du projet, tout en renforçant les capacités des institutions partenaires à assurer la coordination, le suivi et la pérennisation des actions engagées.

Structuration du pilotage et coordination opérationnelle

À partir d’avril 2025, l’assistant technique mobilisé par Expertise France auprès de l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire a contribué à la structuration opérationnelle du projet. Dans un contexte marqué par la mise en place progressive de l’UGP et l’articulation entre les composantes subvention et prêt, l’appui s’est concentré sur la mise en place des bases organisationnelles, techniques et méthodologiques nécessaires au démarrage du projet et à la structuration des modalités de coordination entre les acteurs du projet.

Cet appui a notamment porté sur la définition des processus de pilotage du projet, la mise en place du dispositif de suivi, d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage (SERA), ainsi que sur l’accompagnement de la passation des premiers marchés structurants. Ceux-ci concernent particulièrement les études urbaines stratégiques (PLAT, PDU, SDGDS), les missions de maîtrise d’œuvre, ainsi que les études transversales relatives au plan d’action genre et aux dispositifs de sauvegardes environnementales et sociales.

Cette phase a également permis d’assurer une articulation cohérente entre les études urbaines et la programmation des investissements à venir, en lien avec la future mise en œuvre par l’UGP. Elle a également contribué à intégrer une logique de formation-action au bénéfice des équipes de l’ANAT, afin de favoriser leur implication dans les processus de planification.

Par ailleurs, les modalités d’échange et de coordination entre Expertise France, l’ANAT et l’UGP ont été progressivement formalisées. La mise en place d’outils de partage et de gestion documentaire a permis de renforcer la circulation de l’information, la traçabilité des échanges et la coordination opérationnelle entre les parties prenantes.

Mise en place et opérationnalisation de l’UGP

L’année 2025 a été marquée par l’installation progressive de l’Unité de Gestion du Projet Ville Durable de Boma, dont le coordonnateur a été recruté en octobre 2025 et a pris ses fonctions à Boma le 1er novembre 2025.

L’assistant technique a accompagné cette mise en place en contribuant :

- Au processus de recrutement des membres de l’UGP, sur la base de la présélection réalisée par le cabinet de recrutement Servtec, mandaté par l’AFD (élaboration des grilles d’entretien et fiches de cotation, participation au jury de sélection et à l’évaluation des candidats) ;

- À la préparation des éléments nécessaires au démarrage opérationnel de la composante prêt (élaboration du PTAB et du PPM, ayant obtenu l’avis de non-objection de l’AFD) ;

- Au cadrage des premières activités et à l’installation opérationnelle de l’équipe.

Par ailleurs, la préparation des conditions de démarrage de la composante prêt a inclus l’appui à la levée des conditions suspensives au premier décaissement du prêt, notamment l’ouverture du compte par le ministère des Finances.

Cet accompagnement a permis de sécuriser les conditions de démarrage de l’UGP et de poser les bases de son fonctionnement, malgré un calendrier initialement contraint.

Renforcement de la coordination institutionnelle et du dispositif de gouvernance

En appui à la maîtrise d’ouvrage déléguée assurée par l’ANAT, plusieurs actions ont été menées afin de structurer le dispositif de gouvernance du projet et de consolider le dialogue institutionnel.

Entre avril et octobre 2025, plusieurs consultations ont été menées avec les institutions partenaires du projet, notamment l’ANAT, l’Office National d’Aménagement du Territoire (ONAT), le Fonds National d’Aménagement du Territoire (FONAT), le Gouvernement provincial du Kongo-Central, la Mairie de Boma ainsi que les communes concernées. Ces échanges ont permis de recueillir les attentes des acteurs institutionnels, de préciser les modalités d’appui du projet et sécuriser l’adhésion institutionnelle.

Sept réunions de coordination ANAT - Expertise France ont permis d’assurer une vision stratégique partagée et la cohérence des actions. À la suite de l’installation de l’UGP, un dispositif de suivi régulier a été mis en place, incluant un point hebdomadaire d’avancement avec l’UGP, des revues mensuelles associant UGP, ANAT, EF et AFD, incluant la préparation d’outils de reporting et d’aide à la décision.

Dans ce cadre, l’assistant technique a également appuyé la préparation des textes réglementaires nécessaires à la gouvernance du projet, notamment les projets d’arrêtés relatifs à la mise en place du Comité de pilotage (COPIL), du Comité technique (COTECH) et de l’UGP, ainsi que les projets de protocoles d’accord entre l’ANAT et les principales régies nationales impliquées dans le projet (REGIDESO, OVD, SNEL). En parallèle, la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Mairie et Expertise France a été signée, renforçant le cadre opérationnel du projet.

Structuration de l’assistance technique et renforcement des capacités

Dans la continuité des consultations institutionnelles, une note de cadrage de l’assistance technique a été élaborée et finalisée en octobre 2025. Elle définit le cadre stratégique et opérationnel de l’appui aux institutions partenaires, ainsi que les objectifs, modalités d’intervention et livrables attendus (cf. Annexe 2.3).

Par ailleurs, le marché relatif au diagnostic organisationnel et fonctionnel des agences d’aménagement du territoire (ANAT, ONAT et FONAT) a été lancé en octobre 2025. Cette étude vise à établir un état de référence des capacités institutionnelles et à formuler des recommandations opérationnelles en matière d’organisation, de gouvernance et de renforcement des compétences. Chaque agence bénéficiera à l’issue de cette mission d’une feuille de route et d’un plan de formation. Le démarrage de la mission est prévu en février 2026.

En complément, une étude de référence est en cours afin de définir un plan de renforcement des capacités au niveau de la Mairie et des communes de Boma.

L’assistant technique a par ailleurs assuré un rôle transversal de coordination et de mise en cohérence des interventions, en veillant à l’articulation entre les différentes composantes du projet et au respect des exigences du bailleur.

Développement de partenariats techniques

Dans une logique de renforcement des capacités et d’identification de partenariats techniques susceptibles d’appuyer le renforcement institutionnel des agences en charge de l’aménagement du territoire, une mission de prospection a été conduite à Paris du 22 au 27 novembre 2025.

Des échanges ont été engagés avec plusieurs opérateurs publics et institutions techniques françaises (Institut Paris Région, CEREMA, ANCT, ADEME), permettant d’identifier des pistes de coopération dans les domaines de la planification territoriale, de l’ingénierie urbaine, de la gestion environnementale et de la résilience territoriale.

Ces partenariats potentiels visent à compléter les appuis existants et à renforcer l’accompagnement des institutions nationales en charge de l’aménagement du territoire.

Appréciation globale du résultat

L’année 2025 a permis de structurer les principaux éléments du dispositif de gouvernance du projet, avec une montée en charge progressive de l’UGP et la mise en place de mécanismes de coordination entre les acteurs institutionnels.

Au-delà de ces avancées, le travail engagé a contribué à clarifier les rôles respectifs des parties prenantes et à sécuriser les conditions de mise en œuvre du projet.

Ces éléments constituent un socle opérationnel pour la phase de déploiement à partir de 2026, qui devra confirmer la capacité des dispositifs mis en place à fonctionner dans la durée et à accompagner la mise en œuvre effective des investissements

R6 - Participation citoyenne, inclusion et pérennité des actions

Le résultat R6 vise à garantir la durabilité et l’inclusivité des actions du projet en renforçant les capacités des bénéficiaires institutionnels et communautaires et en favorisant la participation citoyenne.

Le diagnostic institutionnel de référence des entités locales (Mairie et Communes), lancé en novembre 2025, permettra d’établir un profil détaillé des capacités organisationnelles, des ressources humaines, des outils et procédures, ainsi que de préfigurer les modalités de gouvernance et de gestion des futurs équipements sociocommunautaires.

Parallèlement, les études transversales de genre et de sauvegarde environnementale et sociale ont été finalisées. Leur processus d’élaboration a inclus l’organisation d’une série d’ateliers de consultation publique tenus en octobre 2025 à Boma, permettant de recueillir et d’intégrer les attentes et aspirations des acteurs locaux, en particulier les jeunes et les femmes.

Ainsi, un focus groupe genre avec les femmes s’est tenu le 17 octobre 2025, réunissant 11 participantes. Il a été suivi, le 21 octobre 2025, par l’atelier de lancement des activités de la stratégie environnementale et sociale, qui a mobilisé 37 participants. Le 22 octobre 2025, deux activités ont été organisées : un atelier thématique avec les jeunes de Boma (15 participants) et une consultation des autorités locales (32 participants). Enfin, le 23 octobre 2025, un atelier thématique avec les femmes et filles de Boma (12 participantes) ainsi qu’un atelier multi-acteurs (17 participants) ont permis de consolider les contributions issues des différentes parties prenantes.

Au total, ces consultations ont mobilisé 124 participants, assurant une diversité de profils et une représentativité des acteurs clés du territoire.

Ces livrables sont conçus pour être directement mobilisables dans la mise en œuvre, garantissant que les actions soient en phase avec le contexte local, répondent aux besoins réels des bénéficiaires et intègrent des mécanismes de gestion des plaintes adaptés.

Également, des actions de sensibilisation et de mobilisation communautaire ont été préparées et mises en œuvre avec les organisations de la société civile, notamment sur les thématiques du genre, de l’environnement, du climat et de la redevabilité communautaire, afin de renforcer l’appropriation citoyenne du projet.

À ce titre, une activité de sensibilisation des acteurs de la société civile a été organisée le 9 octobre 2025, réunissant 81 participants. Elle a été complétée par une session de renforcement des capacités transversales en genre et environnement, tenue le 12 décembre 2025, ayant mobilisé 48 participants.

Au total, ces deux actions ont permis de toucher 129 participants.

# Suivi, évaluation et apprentissages

## Dispositif de suivi-évaluation et outils de mesure

Le projet s’appuie sur un dispositif SERA (Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage), actuellement en cours de mise en place, en cohérence avec les principes de la gestion axée sur les résultats. Dès la phase de démarrage, le choix a été fait d’investir en amont dans la structuration de ce dispositif afin de disposer d’un cadre robuste permettant non seulement de rendre compte de l’avancement du projet, mais aussi d’alimenter les arbitrages opérationnels tout au long de sa mise en œuvre.

Dans cette logique, l’accent a été mis en priorité sur la structuration en amont des outils de référence, afin de disposer d’un socle partagé pour le suivi des activités, l’analyse des résultats et les arbitrages opérationnels. Le cadre logique, la théorie du changement et la grille d’indicateurs SMART ont ainsi été révisés et finalisés en 2025, en cohérence avec les orientations stratégiques du projet et les modalités de mise en œuvre prévues sur le terrain.

Le dispositif SERA vise à :

- Assurer un pilotage opérationnel fondé sur des données de performance fiables et exploitables ;

- Renforcer la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires et des partenaires institutionnels ;

- Structurer des boucles d’apprentissage permettant d’ajuster les interventions au cours de la mise en œuvre.

Afin d’éviter un dispositif purement technico-administratif, une approche intégrée « Communication + SERA » a été retenue. Elle vise à transformer les indicateurs de suivi en informations accessibles et utiles, contribuant à l’appropriation du projet par les acteurs locaux et à la transparence de l’action publique, en cohérence avec les objectifs de gouvernance inclusive portés par les OS2 et OS3.

À ce stade :

- Le cadre logique et la théorie du changement ont été révisés et validés en septembre 2025 ;

- La grille d’indicateurs associée au cadre logique est disponible et annexée au rapport ;

- Le plan SERA et le plan de communication SERA ont été élaborés et sont également annexés (ANNEXE 1.1).

La montée en charge effective du dispositif SERA accompagne l’intensification des activités de terrain à partir du premier semestre 2026, en lien avec la contractualisation des prestataires et les institutions partenaires.

## Analyse des indicateurs et atteinte des résultats du cadre logique

L’analyse de l’atteinte des résultats repose sur une lecture qualitative et progressive des indicateurs, adaptée à une phase de projet essentiellement consacrée au lancement, à la structuration institutionnelle et à la mise en place des dispositifs opérationnels.

Les taux d’avancement physique présentés dans le rapport sont appréciés au regard de jalons clés, contractuels, techniques et institutionnels, définis par phase de mise en œuvre pour chaque résultat (études, passation de marchés, gouvernance, préparation des travaux). Ce choix méthodologique, indépendant de l’exécution financière, permet de rendre compte de l’état d’avancement du projet.

En cohérence avec le calendrier de démarrage du projet et l’installation progressive de l’Unité de Gestion du Projet, l’année 2025 correspond principalement à une phase de lancement et de structuration. Les indicateurs renseignés à ce stade relèvent essentiellement :

- Des indicateurs de suivi opérationnel (processus, jalons contractuels) ;

- Des conditions de mise en œuvre des résultats.

Les indicateurs de changement (effets et impacts) seront principalement renseignés à l’issue des réalisations prévues (études, travaux, équipements) et en fin de projet pour les indicateurs d’impact.

Le dispositif prévoit un reporting par composante, structuré sous forme de tableaux de bord, Le détail des phases, des modalités de calcul et des outils de suivi est présenté dans le Plan SERA et la grille d’indicateurs annexés au rapport.

### OS1/R1 : Réalisation des études stratégiques (Plan Directeur Urbain, Schéma Directeur des Déchets Solides)

Le taux d’avancement est estimé à environ 14 %, correspondant au franchissement d’un premier jalon (lancement de l’appel d’offres) sur les sept phases prévues. Cette phase a permis de structurer l’approche méthodologique des études et de lancer le marché mutualisé, conçu pour garantir la cohérence des documents de planification et l’optimisation des ressources.

### OS1/R2 : Réhabilitation d’équipements publics (complexe sportif)

Le taux d’avancement est estimé à environ 9 %, correspondant au lancement de l’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre, sur un total de onze phases prévues (études & travaux). Si nous considérons la partie études seulement, nous sommes à 17 % avec cet appel d’offres lancé (1 sur 6 étapes). Une première réunion de concertation a été organisée dans le cadre des études institutionnelles de référence afin d’identifier les scénarios de gestion et les partenaires potentiels pour l’exploitation future de l’équipement.

### OS2/R3 : Soutien à la société civile via des appels à projets et construction d’un bâtiment socioculturel (Maison des Femmes, de la jeunesse et de la culture)

Concernant les appels à projets (AAP) à destination des organisations de la société civile, le taux d’avancement est estimé à 50 %, correspondant à l’organisation d’une série d’ateliers de renforcement des capacités des OSC avant le dépôt des Notes succinctes prévu début janvier 2026.

Pour les équipements socioculturels (Maison des Femmes, Maison de la Jeunesse et de la Culture), le taux d’avancement est estimé à environ 9 %, correspondant au lancement de l’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre.

En parallèle, les premières réflexions relatives à la gestion future des équipements ont été engagées, notamment à travers l’identification d’acteurs locaux potentiels et l’élaboration, dans le cadre des études de référence, d’une trame de convention de délégation de service public entre la Mairie et les structures gestionnaires.

### OS2/R4 : Élaboration du Plan Local d’Aménagement du Territoire (PLAT)

Le PLAT est intégré dans l’approche mutualisée avec le PDU et le SDGDS. Le taux d’avancement est estimé à environ 14 %, correspondant au lancement de l’appel d’offres sur les sept phases prévues. Cette intégration vise à assurer la cohérence entre la planification urbaine, la gestion des déchets solides et le développement territorial.

### OS3 / R5 - Gouvernance du projet, coordination institutionnelle et appui à l’UGP

Le résultat R5 a été marqué par un appui au pilotage à l’ANAT et à une installation progressive de l’Unité de Gestion du Projet au cours de l’année 2025. Le Coordonnateur de l’UGP a été recruté en octobre 2025 et est en poste à Boma depuis le 1er novembre 2025. Les documents de gouvernance et de pilotage ont été préparés et constituent le socle du dispositif de coordination institutionnelle.

Malgré un décalage initial dans l’installation complète de l’UGP, la coordination fonctionnelle entre Expertise France, la Mairie de Boma et l’ANAT est restée opérationnelle, permettant la poursuite des activités selon des plannings ajustés.

### OS3/R6 : Intégration des bénéficiaires, suivi environnemental et social, et participation citoyenne

Le taux d’avancement global du résultat R6 est estimé à environ 10 %. Les consultances relatives au Genre et aux sauvegardes environnementales et sociales ont été officiellement lancées. Les premiers ateliers ont permis d’identifier les parties prenantes clés et de poser les bases du dispositif de participation citoyenne et de redevabilité communautaire. À ce jour, plusieurs actions de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été menées, notamment des séances d’information sur le projet, les appels à projets et l’appui aux petits équipements, ayant rassemblé plus de 120 participants. Des ateliers spécifiques ont également été consacrés à l’intégration des enjeux de genre et d’environnement (48 participants), ainsi qu’à l’appui à la prise en main de la plateforme POPS pour le dépôt et la gestion des candidatures. Ces activités constituent les premières étapes opérationnelles du dispositif de participation citoyenne, dont le déploiement sera poursuivi et consolidé au cours de l’année suivante (ANNEXE 2.4).

## Enseignements tirés, bonnes pratiques et points d’attention

Cette section vise à documenter les principaux choix, arbitrages et conditions de mise en œuvre observés au cours de l’année 2025.
La première année du projet a constitué une phase d’apprentissage, tant sur le plan institutionnel qu’opérationnel, et a permis d’identifier plusieurs enseignements utiles pour la poursuite du projet et la sécurisation de sa mise en œuvre.

### Enseignements institutionnels

Le démarrage progressif du projet a confirmé l’importance d’un dialogue institutionnel étroit et continu entre Expertise France, la Mairie et les Communes de Boma, ainsi que l’ANAT. La clarification des rôles, des responsabilités et des circuits de décision s’est révélée déterminante pour sécuriser les engagements et aligner les attentes des partenaires.

À ce titre, plusieurs jalons ont été franchis en 2025, notamment la signature de la convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage (MOD) avec la Mairie de Boma et l’élaboration d’une note de cadrage institutionnel, annexée au rapport. Le protocole d’accord entre le MINAT et Expertise France, finalisé fin novembre 2025 et en attente de signature, constitue le cadre de référence de cette coopération, sans impact bloquant sur l’avancement des activités.

La consolidation de la gouvernance locale progresse de concert avec la production des livrables techniques. Les outils de planification urbaine (PLAT, PDU, SDGDS) ne pourront être pleinement opérationnels sans un cadre institutionnel clarifié et des capacités locales renforcées, ce qui justifie le lancement de l’étude institutionnelle de référence (Baseline) et la préparation de plans de formation ciblés.

### Enseignements opérationnels

La mutualisation des études et des marchés renforce la cohérence.

Le choix de regrouper les études urbaines (PDU, SDGDS, PLAT) au sein d’un même marché a favorisé une meilleure articulation des diagnostics, une rationalisation des ressources et une meilleure cohérence méthodologique.

Le phasage des activités constitue un facteur clé de la tenue du calendrier du projet.

La priorisation du lancement des études les plus longues, en particulier la maîtrise d’œuvre des équipements, suivie des études d’urbanisme puis du déploiement des appels à projets, a permis d’anticiper les délais critiques et de sécuriser le calendrier global, sans créer de dépendances excessives entre composantes.

L’investissement en amont dans la structuration institutionnelle est déterminant.

Dans un contexte institutionnel fragmenté et à capacités inégales, l’efficacité opérationnelle du projet repose largement sur la qualité du cadrage initial. Les notes de cadrage de l’assistance technique et les diagnostics institutionnels ont permis de clarifier les rôles, de sécuriser les chaînes de décision et d’anticiper les contraintes de mise en œuvre.

La temporalité des projets urbains appelle des actions à visibilité rapide.

La phase de démarrage, marquée par les études et les procédures de passation, a mis en évidence la nécessité de compléter les temps longs de la planification par des actions à impact plus immédiat. La mise en place d’un mécanisme d’appui direct aux petites structures locales permet de matérialiser rapidement la présence du projet sur le terrain et de maintenir la mobilisation des acteurs locaux.

Enfin, l’année 2025 a confirmé la nécessité d’anticiper les délais de validation institutionnelle et juridique, notamment pour l’Appel à Projets et la sécurisation foncière du complexe sportif. Ces délais n’ont pas remis en cause l’avancement du projet, mais ont requis une coordination renforcée et un suivi étroit.

### Bonnes pratiques identifiées

Plusieurs bonnes pratiques se dégagent de cette première année de mise en œuvre :

- La mise en place d’un calendrier unique et partagé de mise en œuvre ;

- Une concertation locale structurée et progressive ;

- L’intégration transversale des dimensions environnementales, sociales et de genre dès la phase de démarrage ;

- La structuration précoce du dispositif SERA comme outil de pilotage adaptatif, en lien avec la communication et la participation citoyenne ;

- Un accompagnement méthodologique continu du siège ;

### Points d’attention pour la suite

Plusieurs points de vigilance devront guider la poursuite de la mise en œuvre :

- Le respect des calendriers des études urbaines et de la maîtrise d’œuvre, impliquant une coordination renforcée entre les bureaux d’études, les partenaires institutionnels et l’équipe projet, en particulier lors des phases de validation des livrables ;

- La sécurisation foncière et juridique en amont des travaux, condition préalable à l’engagement des investissements ;

- L’accompagnement ciblé et différencié des bénéficiaires de l’Appel à Projets, en fonction de leur niveau de structuration ;

- La formalisation d’un cadre d’échanges et de pilotage partagé, afin de renforcer la lisibilité du pilotage et d’anticiper les points de blocage.

# Thèmes transversaux

## Environnement et social

L’intégration des enjeux environnementaux et sociaux constitue un axe transversal du projet. La consultance Environnement & Social (E&S), démarrée en octobre 2025, a permis de conduire un diagnostic socio-environnemental dans les quartiers ciblés et de doter le projet d’outils opérationnels destinés à encadrer l’ensemble du cycle de mise en œuvre.

Les principaux livrables produits comprennent notamment une note stratégique E&S définissant les priorités d’intervention, une Charte Environnement & Social destinée à harmoniser les pratiques des partenaires locaux, ainsi qu’un dispositif complet de suivi composé d’une grille d’indicateurs, de fiches de screening et d’un plan d’action E&S. Des outils d’appui au mécanisme local de gestion des plaintes, des modules de sensibilisation communautaire et des recommandations opérationnelles pour l’intégration des enjeux E&S dans les études urbaines et l’Appel à Projets complètent cet ensemble.

L’ensemble des livrables a été transmis en version provisoire à Expertise France et constitue désormais une base commune pour l’équipe projet, les bureaux d’études et les porteurs de projets.

Impacts attendus

L’approche E&S mise en place vise une montée en compétences progressive des acteurs locaux, une intégration systématique des enjeux environnementaux et sociaux dans les études urbaines et les appels à projets, ainsi qu’un suivi structuré des risques et impacts. À moyen terme, elle doit contribuer à l’amélioration des pratiques locales, notamment en matière de participation communautaire, de gestion des plaintes et de prévention des risques sociaux et environnementaux (ANNEXE 1.3).

## Genre

La consultance Genre, également lancée en octobre 2025, a posé les fondations d’une stratégie d’intégration transversale du genre dans l’ensemble des composantes du projet. Elle vise à garantir une participation équitable des femmes, des jeunes et des autres groupes vulnérables, tout en identifiant les freins structurels à leur autonomisation.

Les travaux ont porté sur l’intégration du genre dans les appels à projets, les études urbaines et les infrastructures, le renforcement des capacités des partenaires institutionnels et locaux, ainsi que le développement d’indicateurs genrés.

- Les livrables incluent un diagnostic et une analyse locale, une cartographie des acteurs, ainsi qu’une feuille de route assortie de recommandations stratégiques, annexés au rapport.

Impacts attendus
Les livrables produits (diagnostic, feuille de route, outils de suivi et d’accompagnement) constituent des leviers opérationnels qui intègrent de manière mesurable les enjeux d’égalité, d’inclusion et de sécurité dans l’ensemble des composantes du projet. Ils contribuent à renforcer l’acceptabilité sociale, la durabilité des actions et l’ancrage du projet dans les réalités vécues par les populations, en particulier les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables (ANNEXE 1.2).

## Communication

La communication est conçue comme une fonction en articulation étroite avec le dispositif SERA afin de renforcer la redevabilité, la transparence et la valorisation des actions du projet. Un plan de communication, conforme à la classification Niveau II AFD, est en cours d’élaboration et sera consolidé avec l’arrivée du responsable communication prévue fin janvier 2026.

Ce plan reposera sur une stratégie de communication partagée et une charte visuelle harmonisée, ainsi que sur des supports de vulgarisation adaptés aux différents publics cibles (brochures, messages clés, vidéos courtes…).

Impacts attendus :

La stratégie de communication vise à renforcer l’appropriation du projet par les communautés et les partenaires institutionnels, à capitaliser et valoriser les apprentissages issus du dispositif SERA, et à consolider la transparence et la redevabilité tout au long de la mise en œuvre (ANNEXE 1.1).

# Gestion et Pilotage du projet

## Organisation, ressources humaines et matérielles

La structuration de l’équipe projet d’Expertise France à Boma s’est effectuée de manière progressive au cours de l’année 2025, afin d’assurer une montée en charge adaptée aux contraintes logistiques et au calendrier opérationnel du projet.

Les principales étapes ont été les suivantes :

- Équipe projet : arrivée du Chef de projet à Boma et de l’Assistant technique basé à Kinshasa en avril 2025. Les équipes d’intervention (Ingénieur civil, Responsable gouvernance et environnement, Responsable administratif, financier et logistique) ont pris leurs fonctions le 17 septembre 2025, concomitamment à la mise à disposition des locaux ;

- Bureaux et logistique : mise à disposition des locaux le 5 septembre, avec livraison du mobilier mi-septembre 2025 ;

- Recrutements complémentaires : une phase de sélection s’est déroulée entre novembre et décembre 2025, en vue du recrutement ciblé d’un Responsable SERA/Communication et d’une Chargée de subventions, prise de fonction prévue fin janvier 2026.

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) est temporairement hébergée dans les locaux d’Expertise France, dans l’attente de la mise à disposition d’un bureau dédié à l’UGP, prévue pour février 2026. Cette organisation volontairement progressive a permis d’assurer la continuité des activités, de s’adapter aux contraintes logistiques locales et de maîtriser l’utilisation des ressources financières, tout en respectant le calendrier général du projet.

## Exécution budgétaire et analyse financière

La gestion financière du projet est assurée depuis Kinshasa avec l’appui du siège d’Expertise France. Les engagements budgétaires demeurent limités en 2025, conformément à la nature de cette première année principalement consacrée à la structuration institutionnelle, à la mise en place des dispositifs de gouvernance et à la passation des marchés.

Le chiffre d’affaires 2025 s’élève à 571 662 € (6% du budget consommé), un niveau d’exécution cohérent avec une première année principalement consacrée à la passation des marchés prioritaires et au lancement des principales activités du projet.

Pour l’année 2026, le chiffre d’affaires prévisionnel est de 1 669 583 €

Le suivi détaillé de l’exécution financière, incluant l’analyse des dépenses engagées et des écarts budgétaires, sont consolidés et présentés en annexe au rapport.

## Gouvernance et coordination du projet

Les instances de gouvernance du projet sont en cours de mise en place :

- Le Comité de pilotage (COPIL) prévu au T1 2026 (report lié à l’installation progressive de l’UGP),

- Comités techniques (COTECH) seront organisés sur une base trimestrielle afin d’assurer le suivi technique et opérationnel des activités.

La coordination avec les partenaires institutionnels s’est progressivement renforcée. Une mission conjointe AFD/EF s’est tenue entre le 30 novembre et le 3 décembre 2025, associant une délégation du Ministère de l’Aménagement du Territoire/ANAT, et a permis de marquer le lancement officiel du projet et de consolider le cadre de dialogue institutionnel.

## Coopération et partenariats institutionnels

Une approche partenariale est mise en œuvre afin de renforcer la coordination du projet et de garantir l’appropriation locale des actions.

Les principaux axes de coopération concernent :

- ANAT et UGP : des échanges opérationnels réguliers sont assurés avec l’Assistant Technique, et les autres membres d’équipes d’Expertise France

- Autorités provinciales : un point focal a été désigné par la province du Kongo-Central. Des échanges réguliers et constructifs permettent de suivre l’avancement des activités et d’assurer la représentation de l’autorité provinciale au sein des instances de gouvernance ;

- Organisations de la société civile et services municipaux : la collaboration se renforce au fur et à mesure du déploiement des activités, notamment dans le cadre des appels à projets, des formations et des consultations participatives.

- AFD : une revue mensuelle de suivi pour suivre l’évolution du projet, assurer la cohérence entre la partie Prêt et la partie subvention et valider les ajustements opérationnels nécessaires.

Cette structuration progressive, couplée à des partenariats institutionnels solides, permet d’assurer un pilotage efficace, de sécuriser les livrables et de préparer la montée en charge des activités opérationnelles en 2026.

## Gestion des Risques

Les principaux risques identifiés et mesures de mitigation portent sur :

| Risque | Description | Mesures correctives / atténuation |
| --- | --- | --- |
| Capacités institutionnelles et gouvernance locale | Capacités initiales limitées de la Mairie et des Communes pour prioriser, planifier et piloter les investissements urbains | Appui rapproché d’Expertise France, études Baseline institutionnelles, approche formation-action intégrée aux études et à la MOE |
| Retards administratifs et institutionnels | Délais incompressibles liés aux procédures administratives, juridiques et de passation de marchés Retard dans les validations différées des livrables avec les partenaires Retards dans la signature des protocoles (EF-ANAT), installation tardive de l’UGP, | Coordination renforcée avec les équipes concernées, anticipation des délais dans la planification, Suivi rapproché, relance systématique Mise en place de points périodiques EF-ANAT |
| Contraintes foncières et juridiques | Insécurité foncière sur certains sites, notamment le complexe sportif 24 Nov. (concession YMCA incompatible avec l’engagement de fonds publics) | Prise en main par les autorités provinciales, Comité ad hoc, solution d’échange de terrain privilégiée, accompagnement juridique et sécurisation du montage foncier avant travaux |
| Inflation et dévaluation monétaire | CDF vs USD : perte de 25 % en octobre 2025, impact sur coûts des travaux et services possibles | Suivi financier renforcé, réévaluation des hypothèses de coûts, intégration de marges de contingence et ajustements budgétaires prévisionnels |
| Risques financiers et de fraude (AAP) | Risques liés à la gestion des subventions et à la passation des marchés dans un contexte institutionnel fragile | Manuel de procédures, respect strict des règles de passation EF/AFD, séparation des fonctions, contrôles renforcés |
| Contraintes contextuelles et sécuritaires | Environnement contraint : infrastructures déficientes, risques climatiques (inondations, érosion), risques routiers et sécuritaires ponctuels | Application des procédures sécurité, coordination, adaptation du phasage opérationnel |

# Perspectives et plan de travail à venir

## Prochaines étapes clés (2026)

L’année 2026 constituera une phase charnière du projet, marquée par le passage d’une logique de structuration à une logique de mise en œuvre opérationnelle. Les priorités porteront à la fois sur le lancement effectif des investissements, le renforcement des capacités locales et la consolidation des dispositifs de gouvernance et de participation citoyenne, afin d’assurer la durabilité des actions engagées.

### Études stratégiques et planification urbaine (OS1 / R1 & R4)

- Attribution des marchés d’études d’urbanisme (PDU, SDGDS, PLAT) et démarrage des activités techniques au cours du premier trimestre 2026 ;

- Validation des approches méthodologiques et lancement des enquêtes et relevés de terrain au deuxième et troisième trimestres 2026 ;

- Mise en place des dispositifs de concertation locale et des cartographies participatives dans le cadre de l’élaboration du PLAT.

### Réhabilitation et construction d’équipements publics (OS1 & OS2 / R2)

- Contractualisation de la maîtrise d’œuvre pour le Complexe sportif et les équipements socioculturels (Maison des Femmes, Maison de la Jeunesse et de la Culture) ;

- Démarrage des études de maîtrise d’œuvre au premier trimestre 2026.

### Appels à projets et participation citoyenne (OS2)

- Réception et évaluation des propositions, sélection et contractualisation des bénéficiaires prévues entre juin et juillet 2026 ;

- Démarrage opérationnel des micro-projets AAP à partir du second semestre 2026, accompagné d’un dispositif de suivi, d’accompagnement et d’apprentissage (SERA) ;

- Consolidation de l’engagement local et suivi des impacts des micro-appuis, en vue de renforcer la cohésion sociale et l’inclusion des femmes et des jeunes ;

- Réception et évaluation des soumissions, attribution & contractualisation du marché de fourniture de petits équipements au premier semestre 2026 ;

- Réception des matériels (4 lots) et distribution aux organisations bénéficiaires ;

- Signature des actes d’engagement par les structures bénéficiaires et mis en place par le Projet d’une planification pour le suivi & contrôle desdites organisations appuyées.

### Appui à la gouvernance et coordination institutionnelle (OS3 / R5 & R6)

- Déploiement du plan de renforcement des capacités des entités locales (Mairie et Communes) et organisation des formations institutionnelles ;

- Installation et opérationnalisation complète de l’Unité de Gestion du Projet à Boma ;

- Mise en place effective des dispositifs de gouvernance participative (COPIL, COTECH) et désignation des points focaux institutionnels ;

- Organisation des ateliers de concertation sur les besoins liés aux futurs équipements socioculturels, restitution publique des diagnostics Genre et Environnement & Social, et démarrage du plan de formation institutionnelle.

### Objectifs transversaux pour l’année 2026

- Assurer la cohérence méthodologique et institutionnelle entre les études urbaines, la planification stratégique et la réhabilitation ou construction des équipements publics ;

- Renforcer durablement les capacités locales et pérenniser la gestion des infrastructures et des projets socioculturels ;

- Promouvoir la participation citoyenne, l’inclusivité et la redevabilité dans l’ensemble des actions du projet ;

- Structurer un plan d’action prévisionnel pluriannuel permettant d’anticiper les phases ultérieures de mise en œuvre.

## Plan d’action prévisionnel (2026)

La planification 2026 détaillée est annexée au rapport

| Période | Activité clé | Objectif / livrable attendu |
| --- | --- | --- |
| Fév. 2026 | Démarrage réhabilitation et construction d’équipements publics | Lancement des missions de maîtrise d’œuvre (complexe sportif, maisons socioculturelles) |
|  |  | Livraison APD/ DAO fin 2026 (10 mois d’études) |
| Fév. 2026 | Mise en œuvre opérationnelle du dispositif SERA | Cadre de collecte, reporting et redevabilité fonctionnel |
| Fév./Mai 2026 | Diagnostic institutionnel des structures d’aménagement du territoire | Rapport diagnostic finalisé, feuilles de route par structure, plan de renforcement des capacités opérationnel |
| mars-26 | Démarrage études stratégiques (PDU, SDGDS, PLAT) | Validation des notes méthodologiques, lancement des premières analyses de terrain (durée estimée : 22 mois) |
| avr-26 | Début mise en œuvre du plan de communication global | Production et diffusion des premiers supports |
| Avril-Juin 2026 | Contractualisation du marché et réception de la fourniture en petits équipements | Remise de l’appui en matériels aux organisations de la Société civile |
| Juin–Juillet 2026 | Sélection finale et contractualisation des AAP | Signature des conventions de subvention avec les OSC bénéficiaires |
| À partir de juillet 2026 | Démarrage opérationnel des micro-projets AAP | Mise en œuvre des actions terrain, accompagnement et suivi SERA |
| T2-T3 2026 | Déploiement progressif des formations institutionnelles | Formations ciblées issues du diagnostic (planification urbaine, gestion des équipements, suivi-évaluation, gouvernance) |

## Pérennité et durabilité des actions

La pérennité des interventions constitue un enjeu clé du projet Ville Durable Boma. Dès la phase de mise en œuvre, le projet vise à ancrer durablement les acquis techniques, institutionnels et sociaux au niveau local, afin de garantir la continuité des effets au-delà de la durée du financement.
À cet effet, plusieurs leviers complémentaires sont mobilisés.

Renforcement durable des capacités institutionnelles

L’approche de « formation-action » déployée dans les études, la gestion des équipements et les dispositifs participatifs vise une montée en compétence progressive des agents municipaux et communaux.
L’intégration des fonctions SERA et communication permet de doter les acteurs locaux d’outils pérennes de suivi, de redevabilité et de pilotage par les résultats.

Appropriation locale et gestion des infrastructures

Le projet accompagne la Mairie et les Communes dans la définition de modalités de gestion des futurs équipements sociocommunautaires (scénarios de gouvernance, partenariats avec la société civile et conventions de délégation).
Les diagnostics institutionnels (Baseline) constituent la base de plans de renforcement capacitaire et de gestion, favorisant l’autonomie des collectivités locales et des agences d’aménagement du territoire.

Participation citoyenne et ancrage communautaire

Les outils opérationnels issus des études transversales Genre et Environnement & Social, ainsi que les consultations publiques, permettent d’intégrer les attentes des communautés, en particulier des jeunes et des femmes, dans la planification et la gestion des infrastructures.
Cette implication directe des bénéficiaires assure une appropriation durable des actions et renforce la cohésion sociale, en consolidant les acquis et la visibilité du projet sur le terrain.

Capitalisation, apprentissages et diffusion

Les enseignements issus de la mise en œuvre du projet, notamment en matière de gouvernance locale, d’ingénierie de projet, de montage foncier, d’approches participatives et d’intégration des thématiques transversales, feront l’objet d’une capitalisation progressive, adossée aux livrables techniques et aux dispositifs de suivi du projet. Cette capitalisation sera structurée autour de produits ciblés, adaptés aux différents niveaux d’acteurs (collectivités locales, services déconcentrés, agences nationales), et mobilisée comme un outil de renforcement des capacités. La diffusion des acquis est prévue à l’échelle locale et nationale, en lien avec les partenaires institutionnels, afin de favoriser l’appropriation des outils et des méthodes développés dans le cadre du projet. Une phase de capitalisation renforcée est programmée sur la période 2027–2028, en cohérence avec l’avancement des études urbaines et des réalisations en infrastructures et équipements sociocommunautaires. Elle reposera notamment sur la production de notes de capitalisation thématiques, l’organisation d’ateliers de restitution et de partage, ainsi que la valorisation des retours d’expérience auprès de l’ANAT et des collectivités locales. Cette démarche visera en particulier l’amélioration des pratiques méthodologiques et le renforcement des capacités des agents, dans une logique de formation-action appuyée sur la mise en œuvre opérationnelle des outils de planification urbaine (PDU, PLAT) et la gestion des équipements sociocommunautaires.

Par ailleurs, la documentation systématique des processus (passation des marchés, suivi de travaux, concertation locale) et des choix méthodologiques assure une traçabilité des décisions et facilite leur transfert aux acteurs locaux et à d’autres projets similaires.

Cette approche contribue à inscrire le projet dans une trajectoire de durabilité institutionnelle et opérationnelle, en cohérence avec les priorités de l’AFD en matière de gouvernance urbaine et de développement territorial durable.

Les marchés stratégiques ayant été lancés et les dispositifs institutionnels mis en place en 2025, l’année 2026 marquera l’entrée en phase d’exécution technique et financière du projet.

# Annexes

### ANNEXE 1 - Livrables techniques et transversaux

Annexe 1.1 - Plan SERA et Plan COM SERA : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/folder/7fada285d85ba9939e63a043ed7e5dd85d153fe896efe023410e033cc9662fb7

Annexe 1.2 - Plan GENRE : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/folder/a2605ed8afde37a11fdd3ff006848fd2ad34c8c85c1c71dcb92249363e063268

Annexe 1.3 - Charte E&S pour AAP, Fiches de screening et plan d’action E&S : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/folder/56d91b58bc270d86d2e18935369835c159745d855f03e571e02f14d3d1c2e039

Annexe 1.4 - Rapport de diagnostic d’analyse institutionnelle et organisationnelle de la Mairie et des Trois Communes de Boma : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/file/7e58fa298e32c53ff6bc86993108bc3ec85ff6e37d44480b4dc065c83f5c5354

### ANNEXE 2 - Outils de pilotage et de suivi

Annexe 2.1 - Tableau de bord consolidé : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/file/f744ed994b1d2f4699b74a0adcaa899f3b04cc0e9c39859756235685048678df

Annexe 2.2 - Grille consolidée des indicateurs du cadre logique : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/file/b8a0dfdbb18464fec8d75ac41ea3f71204d29a0411fad3fe64098a9379fdd83d

Annexe 2.3 - Note de cadrage institutionnel AT : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/file/981bef06c9cc4454fc966041a83e51c67c53f4dbe65367dd4d6f3f64e969e071

Annexe 2.4 - Note méthodologique - Processus de mise en œuvre AAP (en Pièce jointe) : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/file/e79e205e4ef8e160122ead8196bb8006bb2451aee2d36dfa6aa1285320b4db2a

Annexe 2.5 - Mission et réunion de lancement du projet Ville Durable Boma : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/file/0a5f24f9ad278c2dcc0d5dacee2cc856c37366673c76eba4891ba71963cfeceb

Annexe 2.6 - Suivi réalisation PGES_rapport annuel : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/file/4c48e28b89d73dac235219953c123dd2815b8972839d88cc365d229ab16e6baf

### ANNEXE 3 - Documents contractuels de référence

Annexe 3.1 - Convention de délégation maitrise d’ouvrage délégué mairie/EF : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/file/c8255b19a35cf826f605225eb7ceb6f63a9d5b81dd23687f8ffdce0b59a49e56

### ANNEXE 4 - Exécution budgétaire et états financiers

Annexe 4.1 - Rapport Financier : https://collab-ef.wimi.pro/shared/#/file/59fc1746f66a24ab40c66c590df587dec0832f8b577cc0758801aa756e84f9bf

Planification Globale

Planification Annuelle - 2026

Liste des Indicateurs